## CHANTIERS EN COURS
TABLEAU DE BORD DE SUIVI DES PIECES ADMINSTRATIVES DES ENTREPRISES CHANTIERS
ENTREPRISE | SOUS-TRAITANT | PROMOTEUR | CHANTIERS | DROC | LIVRAISON PREVUE LE | LETTRE D'INTENTION DE COMMANDE (LIC) | LETTRE DE COMMANDE (LC) | ACTE D'ENGAGEMENT (3 exemplaires) |  |  | ORDRE DE SERVICE (3 exemplaires) |  |  | CCAP (3 exemplaires) |  | DAST SIGNEE (3 exemplaires) |  |  | CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE SIGNE (2 exemplaires) |  | LISTE DES PIECES A FOURNIR (COGEDIM) | DATE DE RECEPTION DE LA DAST | DATE INTERVETION SOUS-TRAITANT | DEVIS MARCHÉ | LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISIMULE | ATTESTATION SUR L'HONNEUR | LETTRE D'ENGAGEMENT |  |  | ATTESTATION CHOIX RG OU CB | ATTESTATION CABINET COMPTABLE | FICHES TECHNIQUES DES PRODUITS UTILISES | K-BIS / REPERTOIRE DES METIERS |  |  | URSSAF |  |  | ASSURANCES | [7 empty] | REGULARITE FISCALE |  |  | PRO BTP (ou CAISSE DE RETRAITE) |  |  | CONGES PAYES |  |  | CB OU DP (CB obligatoire pour le ST si paiement par l'entreprise principale) | QUALIFICATION VALABLE JUSQU'AU |  |  |  | RIB | ATTESTATION LEGALE | QUITUS LEGAL
[39 empty] | A LA DROC |  | EN COURS
[8 empty] | ENT | ALM | MO | ENT | ALM | MO | ENT | MO | ENT | ST | MO | ENT | ST | [6 empty] | DATE DOCUMENT | VALIDITE | EXPIRE LE |  |  |  | DATE DOCUMENT | VALIDITE | EXPIRE LE | DATE DOCUMENT | VALIDITE | EXPIRE LE | RC | RD | RC | VALIDITE | EXPIRE LE | RD | VALIDITE | EXPIRE LE | DATE DOCUMENT | VALIDITE | EXPIRE LE | DATE DOCUMENT | VALIDITE | EXPIRE LE | DATE DOCUMENT | VALIDITE | EXPIRE LE |  | QUALIBAT QUALIBAT RGE | QUALIFELEC | GAZ | QUALIFICATION AUTRES ISO 9001, ISO 14001, ……………
ACRD 33 PEINTURE | relancé le 16/01/2023 | SIGNATURE PROMOTION | COULEUR JARDIN | 2021-12-13 | 2023-06-30 | / | / | X | / | reçu par @ le 08-04 | X | / | reçu par @ le 08-04 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-29 | 3 | 2023-03-29 | 2023-01-02 | 6 | 2023-07-02 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-17 | 6 | 2023-07-17 | 2022-11-02 | 6 | 2023-05-02 | 2022-09-21 | 6 | 2023-03-21 | / | / | / | / | / | X | X | /
ACRD 33 PEINTURE | relancé le 16/01/2023 | AQUIPIERRE | L'ADMIRAL | 2022-05-06 |  | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-29 | 3 | 2023-03-29 | 2023-01-02 | 6 | 2023-07-02 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-17 | 6 | 2023-07-17 | 2022-11-02 | 6 | 2023-05-02 | 2022-09-21 | 6 | 2023-03-21 | / | / | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
ADAM MENUISERIE EXTERIEURE | relancé le 25/01/2023 30/01/2023 | COGEDIM | LE CLOS DES GRAVES | 2020-10-31 | 2023-09-18 | X | X | GERE PAR COGEDIM |  |  | X | X | X | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-17 | 3 | 2023-03-17 | 2022-09-19 | 6 | 2023-03-19 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-07-18 | 6 | 2023-01-18 | 2022-11-22 | 6 | 2023-05-22 | 2022-12-08 | 6 | 2023-06-08 | CB | 2023-11-23 | / | / | / | X | X | /
/ | DJSF (annulée) | COGEDIM | LE CLOS DES GRAVES | 2020-10-31 | 2023-09-18 | / | / | X | X | X | X | X | X | / | / | DAST ANNULEE CAR NON VALIDEE
/ | AQUITAINE POSE MENUISERIE | COGEDIM | LE CLOS DES GRAVES | 2020-10-31 | 2023-09-18 | / | / | [13 empty] | X | 2022-06-02 | 2022-06-07 | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2023-01-11 | 3 | 2023-04-11 | 2022-12-07 | 6 | 2023-06-07 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-04 | 6 | 2023-07-04 | VOIR URSSAF |  |  | VOIR URSSAF |  |  | CB | / | / | / | / | X | X | X | bar: ENT to ST
ADH CONCEPT MOBILIER DE CUISINE ET SDB | relancé le 16/01/2023 | IDEAL GROUPE | BOHO | 2022-04-11 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-10-31 | 3 | 2023-01-31 | 2023-01-02 | 6 | 2023-07-02 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-03 | 6 | 2023-07-03 | 2023-01-02 | 6 | 2023-07-02 | 2023-01-02 | 6 | 2023-07-02 | / | / | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
ADP PEINTURE | / | IDEAL GROUPE | BOHO | 2022-04-11 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-23 | 3 | 2023-03-23 | 2022-10-26 | 6 | 2023-04-26 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2022-10-01 | 12 | 2023-10-01 | 2022-10-01 | 12 | 2023-10-01 | 2022-08-25 | 6 | 2023-02-25 | 2022-10-19 | 6 | 2023-04-19 | 2022-09-13 | 6 | 2023-03-13 | / | / | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
ADP PEINTURE | / | AQUIPIERRE | MEREA | 2022-04-15 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-23 | 3 | 2023-03-23 | 2022-10-26 | 6 | 2023-04-26 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2022-10-01 | 12 | 2023-10-01 | 2022-10-01 | 12 | 2023-10-01 | 2022-08-25 | 6 | 2023-02-25 | 2022-10-19 | 6 | 2023-04-19 | 2022-09-13 | 6 | 2023-03-13 | / | / | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
AE2S ELECTRICITE | / | IDEAL GROUPE | BOHO | 2022-04-11 | Mars 2024 | MARCHE DÉNONCÉ PAR RAR LE 14/11/2022
ALKAR METALLERIE SERRURERIE | / | COGEDIM | LE CLOS DES GRAVES | 2020-10-31 | 2023-09-18 | / | / | GERE PAR COGEDIM |  |  | X | X | X | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-16 | 3 | 2023-03-16 | 2022-11-07 | 6 | 2023-05-07 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-11-15 | 6 | 2023-05-15 | 2022-11-07 | 6 | 2023-05-07 | 2022-11-07 | 6 | 2023-05-07 | / | 2023-10-22 | / | / | / | / | X | /
ALUMINIUM PYRENNES MENUISERIE EXTERIEURES ALUMINIUM | / | LP PROMOTION | CEDRABELLA | 2022-07-28 | 2024-01-15 | / | X | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-11-08 | 3 | 2023-02-08 | 2022-10-18 | 6 | 2023-04-18 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-12-01 | 6 | 2023-06-01 | 2022-11-07 | 6 | 2023-05-07 | 2023-01-11 | 6 | 2023-07-11 | / | 2023-03-17 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
AQUISOLE ETANCHEITE | / | COGEDIM | LE CLOS DES GRAVES | 2020-10-31 | 2023-09-18 | X | X | GERE PAR COGEDIM |  |  | X | X | X | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-11-06 | 3 | 2023-02-06 | 2022-11-04 | 6 | 2023-05-04 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-12-14 | 6 | 2023-06-14 | 2022-12-14 | 6 | 2023-06-14 | 2022-11-04 | 6 | 2023-05-04 | / | / | / | / | / | X | X | /
AQUITANI MENUISERIE MENUISSERIE INTERIEURE | / | SIGNATURE PROMOTION | COULEUR JARDIN | 2021-12-13 | 2023-06-30 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-09 | 3 | 2023-03-09 | 2022-10-11 | 6 | 2023-04-11 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-23 | 6 | 2023-07-23 | 2022-11-16 | 6 | 2023-05-16 | 2023-01-23 | 6 | 2023-07-23 | / | / | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
AQUI-THERM PLOMBERIE SANITAIRES CHAUFFAGE | / | SIGNATURE PROMOTION | COULEUR JARDIN | 2021-12-13 | 2023-06-30 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2023-01-11 | 3 | 2023-04-11 | 2022-12-21 | 6 | 2023-06-21 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-09-06 | 6 | 2023-03-06 | 2022-12-19 | 6 | 2023-06-19 | 2022-12-20 | 6 | 2023-06-20 | / | 2022-02-26 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
ARCAS GROS ŒUVRE - FONDATIONS | / | SIGNATURE PROMOTION | COULEUR JARDIN | 2021-12-13 | 2023-06-30 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2023-01-11 | 3 | 2023-04-11 | 2022-12-16 | 6 | 2023-06-16 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-10-25 | 6 | 2023-04-25 | 2022-08-31 | 6 | 2023-02-28 | 2022-08-31 | 6 | 2023-02-28 | CB | 2023-04-06 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
relancé le 25/01/2023 | D CAP CONSTRUCTION | SIGNATURE PROMOTION | COULEUR JARDIN | 2021-12-13 | 2023-06-30 | / | / | [13 empty] | / | 2022-05-02 | 2022-05-13 | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-09-22 | 3 | 2022-12-22 | 2022-07-11 | 6 | 2023-01-11 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | 2022-07-19 | 6 | 2023-01-19 | 2022-01-07 | 6 | 2022-07-07 | 2022-07-11 | 6 | 2023-01-11 | CB | / | / | / | / | / | / | / | bar: ENT to ST
ARCAS GROS ŒUVRE - FONDATIONS | / | AQUIPIERRE | MEREA | 2022-04-15 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2023-01-11 | 3 | 2023-04-11 | 2022-12-16 | 6 | 2023-06-16 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-10-25 | 6 | 2023-04-25 | 2022-08-31 | 6 | 2023-02-28 | 2022-08-31 | 6 | 2023-02-28 | / | 2023-04-06 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
relancé le 25/01/2023 | D CAP CONSTRUCTION | AQUIPIERRE | MEREA | 2022-04-15 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | 2022-10-04 | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-09-22 | 3 | 2022-12-22 | 2022-07-11 | 6 | 2023-01-11 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | 2022-07-19 | 6 | 2023-01-19 | 2022-07-19 | 6 | 2023-01-19 | 2022-07-11 | 6 | 2023-01-11 | CB | / | / | / | / | / | / | / | bar: ENT to ST
ATCM METALLERIE SERRURERIE | / | AQUIPIERRE | L'ADMIRAL | 2022-05-06 |  | / | / | X | X | envoyé le 27/01/2023 | X | X | envoyé le 27/01/2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-09 | 3 | 2023-03-09 | 2022-08-01 | 6 | 2023-02-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 24 | 2024-01-01 | 2022-01-01 | 24 | 2024-01-01 | 2022-09-30 | 6 | 2023-03-30 | 2022-10-04 | 6 | 2023-04-04 | 2022-10-05 | 6 | 2023-04-05 | / | / | / | / | / | X | X | /
ATILA DEMOLITION - DESAMIANTAGE | relancé le 25/01/2023 | AQUIPIERRE | L'ADMIRAL | 2022-05-06 |  | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-05-03 | 3 | 2022-08-03 | 2022-05-05 | 6 | 2022-11-05 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | 2022-05-04 | 6 | 2022-11-04 | VOIR URSSAF |  |  | VOIR URSSAF |  |  | / | 2022-11-16 | / | / | / | X | / | / | bar: ENT to ST
relancé le 25/01/2023 | ACCHINI | AQUIPIERRE | L'ADMIRAL | 2022-05-06 |  | / | / | [13 empty] | / | 2022-10-04 | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-07-25 | 3 | 2022-10-25 | 2022-07-07 | 6 | 2023-01-07 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | 2022-04-28 | 6 | 2022-10-28 | 2022-08-31 | 6 | 2023-02-28 | 2022-07-21 | 6 | 2023-01-21 | / | 2022-12-04 | / | 2023-09-15 | / | / | / | / | bar: ENT to ST
AS 2 CONSTRUCTION GROS ŒUVRE - FONDATIONS SPECIALES - TERRASSEMENT | / | AQUIPIERRE | L'ADMIRAL | 2022-05-06 |  | L'ENTREPRISE A ABANDONNÉ LE MARCHÉ
AXERO PLATRERIE - CLOISONS | / | LP PROMOTION | CEDRABELLA | 2022-07-28 | 2024-01-15 | X | X | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2023-01-12 | 3 | 2023-04-12 | 2023-01-10 | 6 | 2023-07-10 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-10 | 6 | 2023-07-10 | 2023-01-11 | 6 | 2023-07-11 | 2023-01-10 | 6 | 2023-07-10 | / | / | / | / | / | X | / | / | bar: ENT to ST
BCP CREATION MOBILIER DE CUISINE - SDB | relancé le 19/01/2023 | LP PROMOTION | CEDRABELLA | 2022-07-28 | 2024-01-15 | / | X | X | / | envoyé le 31/01/2023 | X | X | envoyé le 31/01/2023 | X | envoyé le 31/01/2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-11-08 | 3 | 2023-02-08 | 2022-12-22 | 6 | 2023-06-22 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-26 | 6 | 2023-07-26 | 2020-01-01 | 12 | 2021-01-01 | NE COTISE PAS |  |  | / | / | / | / | / | X | / | /
B.D.B. TRAVAUX PUBLICS VRD | / | COGEDIM | LE CLOS DES GRAVES | 2020-10-31 | 2023-09-18 | X | X | GERE PAR COGEDIM |  |  | X | X | X | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-11-23 | 3 | 2023-02-23 | 2023-01-05 | 6 | 2023-07-05 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-10-28 | 6 | 2023-04-28 | 2023-01-16 | 6 | 2023-07-16 | 2023-01-05 | 6 | 2023-07-05 | / | / | / | / | / | X | X | /
BFR LITTORAL REVETEMENT DE FACADES- ENDUITS | / | COGEDIM | LE CLOS DES GRAVES | 2020-10-31 | 2023-09-18 | X | X | GERE PAR COGEDIM |  |  | X | X | X | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-28 | 3 | 2023-03-28 | 2022-10-04 | 6 | 2023-04-04 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2022-07-01 | 12 | 2023-07-01 | 2022-07-01 | 12 | 2023-07-01 | 2022-12-12 | 6 | 2023-06-12 | 2023-01-27 | 6 | 2023-07-27 | 2022-09-30 | 6 | 2023-03-30 | / | / | / | / | / | X | X | /
BFR LITTORAL REVETEMENT DE FACADES- ENDUITS | / | IDEAL GROUPE | BOHO | 2022-04-11 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-28 | 3 | 2023-03-28 | 2022-10-04 | 6 | 2023-04-04 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2022-07-01 | 12 | 2023-07-01 | 2022-07-01 | 12 | 2023-07-01 | 2022-12-12 | 6 | 2023-06-12 | 2023-01-27 | 6 | 2023-07-27 | 2022-09-30 | 6 | 2023-03-30 | / | / | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
BFR LITTORAL REVETEMENT DE FACADES- ENDUITS | / | AQUIPIERRE | MEREA | 2022-04-15 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-28 | 3 | 2023-03-28 | 2022-10-04 | 6 | 2023-04-04 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2022-07-01 | 12 | 2023-07-01 | 2022-07-01 | 12 | 2023-07-01 | 2022-12-12 | 6 | 2023-06-12 | 2023-01-27 | 6 | 2023-07-27 | 2022-09-30 | 6 | 2023-03-30 | / | / | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
BINGOL CARRELAGE - FAÏENCE - SOLS SOUPLES | relancé le 16/01/2023 | COGEDIM | LE CLOS DES GRAVES | 2020-10-31 | 2023-09-18 | X | X | GERE PAR COGEDIM |  |  | X | X | X | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2023-01-05 | 3 | 2023-04-05 | 2022-09-29 | 6 | 2023-03-29 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-09-29 | 6 | 2023-03-29 | 2022-12-12 | 6 | 2023-06-12 | 2022-09-07 | 6 | 2023-03-07 | / | 2023-10-24 | / | / | / | X | X | /
BINGOL CARRELAGE - FAÏENCE - SOLS SOUPLES | relancé le 16/01/2023 | AQUIPIERRE | MEREA | 2022-04-15 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2023-01-05 | 3 | 2023-04-05 | 2022-09-29 | 6 | 2023-03-29 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-09-29 | 6 | 2023-03-29 | 2022-12-12 | 6 | 2023-06-12 | 2022-09-07 | 6 | 2023-03-07 | / | 2023-10-24 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
BINGOL CARRELAGE - FAÏENCE - SOLS SOUPLES | relancé le 16/01/2023 | AQUIPIERRE | BOHO | 2022-04-11 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2023-01-05 | 3 | 2023-04-05 | 2022-09-29 | 6 | 2023-03-29 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-09-29 | 6 | 2023-03-29 | 2022-12-12 | 6 | 2023-06-12 | 2022-09-07 | 6 | 2023-03-07 | / | 2023-10-24 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
BOMAS GROS ŒUVRE - MACONNERIE | / | LP PROMOTION | CEDRABELLA | 2022-07-28 | 2024-01-15 | X | X | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-14 | 3 | 2023-03-14 | 2022-12-20 | 6 | 2023-06-20 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-11-07 | 6 | 2023-05-07 | 2022-08-29 | 6 | 2023-02-28 | 2023-11-26 | 6 | 2024-05-26 | / | 2020-12-31 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
BRAUD ENERGY PLOMBERIE CVC VMC CHAUFFERIE | relancé le 25/01/2023 | IDEAL GROUPE | BOHO | 2022-04-11 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-09-01 | 3 | 2022-12-01 | 2022-07-26 | 6 | 2023-01-26 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 10 | 2022-12-15 | 2022-02-15 | 12 | 2023-02-15 | 2022-10-10 | 6 | 2023-04-10 | 2022-09-23 | 6 | 2023-03-23 | 2022-09-06 | 6 | 2023-03-06 | / | / | / | / | / | X | / | / | bar: ENT to ST
BRETTES ENVIRONNEMENT ESPACES VERTS | / | COGEDIM | LE CLOS DES GRAVES | 2020-10-31 | 2023-09-18 | X | X | GERE PAR MO VRD |  |  | GERE PAR MO VRD |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2023-01-05 | 3 | 2023-04-05 | 2022-09-29 | 6 | 2023-03-29 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-09-15 | 6 | 2023-03-15 | 2022-09-29 | 6 | 2023-03-29 | NE COTISE PAS |  |  | / | / | / | / | / | / | X | /
BYRITAN AQUITAINE REVETEMENT DE SOL | / | LP PROMOTION | CEDRABELLA | 2022-07-28 | 2024-01-15 | X | X | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2023-01-12 | 3 | 2023-04-12 | 2022-09-26 | 6 | 2023-03-26 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-09-28 | 6 | 2023-03-28 | 2022-09-30 | 6 | 2023-03-30 | 2022-09-28 | 6 | 2023-03-28 | / | 2023-09-17 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
CBMEC MENUISERIES INTERIEURES | / | COGEDIM | LE CLOS DES GRAVES | 2020-10-01 | 2023-09-18 | / | / | GERE PAR COGEDIM |  |  | X | X | X | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-10-31 | 3 | 2023-01-31 | 2023-01-06 | 6 | 2023-07-06 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-09-20 | 6 | 2023-03-20 | 2022-09-02 | 6 | 2023-03-02 | 2022-09-01 | 6 | 2023-03-01 | / | / | / | / | / | X | X | /
C & B AGENCEMENT MOBILIER DE CUISINE | relancé le 25/01/2023 | AQUIPIERRE | MEREA | 2022-04-15 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2023-01-24 | 3 | 2023-04-24 | 2023-01-26 | 6 | 2023-07-26 | 2021-04-08 | 2021-08-04 | 2022-03-01 | 12 | 2023-03-01 | 2022-04-08 | 12 | 2023-04-08 | 2023-01-26 | 6 | 2023-07-26 | NE COTISE PAS |  |  | NE COTISE PAS |  |  | / | / | / | / | / | X | / | / | bar: ENT to ST
CKP ELEC ELECTRICITE | relancé le 25/01/2023 | SIGNATURE PROMOTION | COULEUR JARDIN | 2021-12-13 | 2023-06-30 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2021-12-13 | 3 | 2022-03-13 | 2021-12-14 | 6 | 2022-06-14 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2022-02-01 | 12 | 2023-02-01 | 2022-02-01 | 3 | 2022-05-01 | 2021-12-14 | 6 | 2022-06-14 | 2021-12-21 | 6 | 2022-06-21 | 2022-01-04 | 6 | 2022-07-04 | / | / | / | / | / | X | / | / | bar: ENT to ST
COULEUR HORIZON PEINTURE - NOTTYAGE | / | LP PROMOTION | CEDRABELLA | 2022-07-28 | 2024-01-15 | X | X | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-11-02 | 3 | 2023-02-02 | 2022-10-07 | 6 | 2023-04-07 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-08-29 | 6 | 2023-02-28 | 2022-10-13 | 6 | 2023-04-13 | 2022-08-17 | 6 | 2023-02-17 | / | / | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ALM; ENT; ENT; ENT to ST
DACHARY GARDE-CORPS ET VOLETS BOIS | relancé le 25/01/2023 | LP PROMOTION | BOHO | 2022-04-11 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-09-24 | 3 | 2022-12-24 | 2022-06-09 | 6 | 2022-12-09 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-07-01 | 6 | 2023-01-01 | 2022-07-01 | 6 | 2023-01-01 | 2022-07-27 | 6 | 2023-01-27 | NE COTISE PAS |  |  | NE COTISE PAS |  |  | / | / | / | / | / | X | / | / | bar: ENT to ST
DET STEEL METALLERIE - SERRURERIE | relancé le 25/01/2023 | LP PROMOTION | CEDRABELLA | 2022-07-28 | 2024-01-15 | X | X | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2023-01-07 | 3 | 2023-04-07 | 2022-09-15 | 6 | 2023-03-15 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2023-01-01 | 6 | 2023-07-01 | 2023-01-01 | 6 | 2023-07-01 | 2022-09-16 | 6 | 2023-03-16 | NE COTISE PAS |  |  | NE COTISE PAS |  |  | / | / | / | / | / | X | / | / | bar: ENT to ST
DEVBAT SOLS SOUPLES | / | SIGNATURE PROMOTION | COULEUR JARDIN | 2021-12-13 | 2023-06-30 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2023-01-06 | 3 | 2023-04-06 | 2022-09-27 | 6 | 2023-03-27 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-10-31 | 6 | 2023-04-30 | 2023-01-25 | 6 | 2023-07-25 | 2022-09-28 | 6 | 2023-03-28 | CB | / | / | / | / | X | X | X | bar: ENT to ST
relancé le 25/01/2023 | MCE SOLS | SIGNATURE PROMOTION | COULEUR JARDIN | 2021-12-13 | 2023-06-30 | / | / | [13 empty] | / | 2023-01-13 | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-05 | 3 | 2023-03-05 | 2023-01-05 | 6 | 2023-07-05 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2023-01-04 | 12 | 2024-01-04 | 2023-01-04 | 12 | 2024-01-04 | 2022-07-21 | 6 | 2023-01-21 | 2023-01-03 | 6 | 2023-07-03 | 2023-01-09 | 6 | 2023-07-09 | CB | / | / | / | / | / | / | / | bar: ENT to ST
DOITRAND PORTAIL | / | AQUIPIERRE | MEREA | 2022-04-15 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-11-01 | 3 | 2023-02-01 | 2023-01-02 | 6 | 2023-07-02 | 2020-09-01 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | 12 | 2023-09-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-10-03 | 6 | 2023-04-03 | 2022-09-26 | 6 | 2023-03-26 | 2022-11-28 | 6 | 2023-05-28 | / | 2023-09-21 | / | / | / | / | X | / | bar: ENT to ST
DSA AQUITAINE ENDUIT - REVETEMENT DE FACADES | / | LP PROMOTION | CEDRABELLA | 2022-07-28 | 2024-01-15 | X | X | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2023-01-13 | 3 | 2023-04-13 | 2023-01-12 | 6 | 2023-07-12 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-09-15 | 6 | 2023-03-15 | 2022-11-15 | 6 | 2023-05-15 | 2022-12-16 | 6 | 2023-06-16 | / | 2023-12-16 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
DSA AQUITAINE ENDUIT - REVETEMENT DE FACADES | / | SIGNATURE PROMOTION | COULEUR JARDIN | 2021-12-13 | 2023-06-30 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2023-01-13 | 3 | 2023-04-13 | 2023-01-12 | 6 | 2023-07-12 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-09-15 | 6 | 2023-03-15 | 2022-11-15 | 6 | 2023-05-15 | 2022-12-16 | 6 | 2023-06-16 | / | 2023-12-16 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
DSA AQUITAINE ENDUIT - REVETEMENT DE FACADES | / | AQUIPIERRE | L'ADMIRAL | 2022-05-06 |  | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2023-01-13 | 3 | 2023-04-13 | 2023-01-12 | 6 | 2023-07-12 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-09-15 | 6 | 2023-03-15 | 2022-11-15 | 6 | 2023-05-15 | 2022-12-16 | 6 | 2023-06-16 | / | 2023-12-16 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
DST DESAMIANTAGE - DEMOLITION | / | SIGNATURE PROMOTION | COULEUR JARDIN | 2021-12-13 | 2023-06-30 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-16 | 3 | 2023-03-16 | 2023-01-06 | 6 | 2023-07-06 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-04 | 6 | 2023-07-04 | 2022-12-06 | 6 | 2023-06-06 | 2022-12-05 | 6 | 2023-06-05 | / | / | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
/ | SUBSTANCE | SIGNATURE PROMOTION | COULEUR JARDIN | 2021-12-13 | 2023-06-30 | / | / | [13 empty] | / | 2021-11-30 | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-03-02 | 3 | 2022-06-02 | 2022-03-18 | 6 | 2022-09-18 | 2021-01-01 | NON SOUMIS | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | NON SOULIS |  |  | 2021-12-14 | 6 | 2022-06-14 | 2021-12-23 | 6 | 2022-06-23 | 2022-01-05 | 6 | 2022-07-05 | / | 2023-07-26 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
DST DESAMIANTAGE - DEMOLITION | / | IDEAL GROUPE | BOHO | 2022-04-11 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-16 | 3 | 2023-03-16 | 2023-01-06 | 6 | 2023-07-06 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-04 | 6 | 2023-07-04 | 2022-12-06 | 6 | 2023-06-06 | 2022-12-05 | 6 | 2023-06-05 | / | / | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
/ | SUBSTANCE | IDEAL GROUPE | BOHO | 2022-04-11 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | 2022-04-12 | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-02-28 | 3 | 2022-05-28 | 2022-03-18 | 6 | 2022-09-18 | 2022-01-01 | NON SOUMIS | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | NON SOULIS |  |  | 2021-12-14 | 6 | 2022-06-14 | 2021-12-23 | 6 | 2022-06-23 | 2022-01-05 | 6 | 2022-07-05 | DP | 2023-07-26 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
DST DESAMIANTAGE - DEMOLITION | / | LP PROMOTION | CEDRABELLA | 2022-07-28 | 2024-01-15 | X | X | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-16 | 3 | 2023-03-16 | 2023-01-06 | 6 | 2023-07-06 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-04 | 6 | 2023-07-04 | 2022-12-06 | 6 | 2023-06-06 | 2022-12-05 | 6 | 2023-06-05 | / | / | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
/ | SUBSTANCE | LP PROMOTION | CEDRABELLA | 2022-07-28 | 2024-01-15 | / | / | [13 empty] | / | 2022-06-03 | 2022-06-05 | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-08-08 | 3 | 2022-11-08 | 2022-03-18 | 6 | 2022-09-18 | 2022-01-01 | NON SOUMIS | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | NON SOULIS |  |  | 2022-06-17 | 6 | 2022-12-17 | 2021-12-23 | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-21 | 6 | 2022-12-21 | DP | 2023-07-26 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
E2M ETANCHEITE | / | AQUIPIERRE | L'ADMIRAL | 2022-05-06 |  | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-11-20 | 3 | 2023-02-20 | 2022-12-06 | 6 | 2023-06-06 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-07-28 | 6 | 2023-01-28 | 2022-09-28 | 6 | 2023-03-28 | 2022-08-02 | 6 | 2023-02-02 | / | 2023-01-18 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
ECOFILIA PLATRERIE - PEINTURE | / | COGEDIM | LE CLOS DES GRAVES | 2020-10-31 | 2023-09-18 | X | X | GERE PAR COGEDIM |  |  | X | X | X | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-29 | 3 | 2023-03-29 | 2022-10-03 | 6 | 2023-04-03 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-10-11 | 6 | 2023-04-11 | 2022-09-20 | 6 | 2023-03-20 | 2022-09-20 | 6 | 2023-03-20 | / | / | / | / | / | X | X | X
EIB ISOLATION | / | LP PROMOTION | BOHO | 2022-04-11 | Mars 2024 | / | / | X | / | envoyé le 24/01/2023 | X | / | envoyé le 24/01/2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2023-01-11 | 3 | 2023-04-11 | 2022-11-12 | 6 | 2023-05-12 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 6 | 2023-07-01 | 2023-01-01 | 6 | 2023-07-01 | 2022-10-13 | 6 | 2023-04-13 | 2022-10-09 | 6 | 2023-04-09 | 2022-12-05 | 6 | 2023-06-05 | / | / | / | / | / | X | / | /
EM 33 ETANCHEITE | / | SIGNATURE PROMOTION | COULEUR JARDIN | 2021-12-13 | 2023-06-30 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-14 | 3 | 2023-03-14 | 2022-12-21 | 6 | 2023-06-21 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-09-01 | 6 | 2023-03-01 | 2022-11-09 | 6 | 2023-05-09 | 2023-01-05 | 6 | 2023-07-05 | / | 2023-10-06 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
EMA MENUISERIE INTERIEURE | relancé le 25/01/2023 30/01/2023 | AQUIPIERRE | MEREA | 2022-04-15 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2023-01-07 | 3 | 2023-04-07 | 2022-10-20 | 6 | 2023-04-20 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-11-26 | 6 | 2023-05-26 | 2022-07-19 | 6 | 2023-01-19 | 2022-07-11 | 6 | 2023-01-11 | / | 2023-02-27 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
ESCAO ASSOCIES ESCALIERS BOIS | / | SIGNATURE PROMOTION | COULEUR JARDIN | 2021-12-13 | 2023-06-30 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-11-08 | 3 | 2023-02-08 | 2023-01-19 | 6 | 2023-07-19 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-09-05 | 6 | 2023-03-05 | 2022-11-10 | 6 | 2023-05-10 | 2023-01-19 | 6 | 2023-07-19 | / | / | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
EUROP'ISOLATION ISOLATION | / | COGEDIM | LE CLOS DES GRAVES | 31/10/220 | 2023-09-18 | / | X | GERE PAR COGEDIM |  |  | X | X | X | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2023-01-06 | 3 | 2023-04-06 | 2023-01-05 | 6 | 2023-07-05 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-16 | 6 | 2023-07-16 | 2022-09-05 | 6 | 2023-03-05 | 2023-01-03 | 6 | 2023-07-03 | / | 2023-05-18 | / | / | / | X | X | /
EUROP'ISOLATION ISOLATION | / | LP PROMOTION | CEDRABELLA | 2022-07-28 | 2024-01-15 | X | X | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2023-01-06 | 3 | 2023-04-06 | 2023-01-05 | 6 | 2023-07-05 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-16 | 6 | 2023-07-16 | 2022-09-05 | 6 | 2023-03-05 | 2023-01-03 | 6 | 2023-07-03 | / | 2023-05-18 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
GEA BASSIN DÉMOLITION / VRD | relancé le 14/11/2022 | AQUIPIERRE | MEREA | 2022-04-15 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-11-20 | 3 | 2023-02-20 | 2023-09-08 | 6 | 2024-03-08 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-09-16 | 6 | 2023-03-16 | 2022-09-14 | 6 | 2023-03-14 | 2022-10-24 | 6 | 2023-04-24 | / | 2023-03-31 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
GEA BASSIN DÉMOLITION | relancé le 14/11/2022 | AQUIPIERRE | MEREA | 2022-04-15 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-11-20 | 3 | 2023-02-20 | 2022-09-08 | 6 | 2023-03-08 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-09-16 | 6 | 2023-03-16 | 2022-09-14 | 6 | 2023-03-14 | 2022-10-24 | 6 | 2023-04-24 | / | 2023-03-31 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
HATECH PLOMBERIE CHAUFFAGE | relancé le 25/01/2023 | AQUIPIERRE | L'ADMIRAL | 2022-05-06 |  | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-10-01 | 3 | 2023-01-01 | 2022-10-28 | 6 | 2023-04-28 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 24 | 2024-01-01 | 2022-01-01 | 24 | 2024-01-01 | 2022-11-02 | 6 | 2023-05-02 | 2022-07-21 | 6 | 2023-01-21 | 2022-10-31 | 6 | 2023-04-30 | / | / | / | / | / | X | / | / | bar: ENT to ST
HEBRAS GARCIA CARRELAGE - STRATIFIE | / | SIGNATURE PROMOTION | COULEUR JARDIN | 2021-12-13 | 2023-06-30 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-09 | 3 | 2023-03-09 | 2022-10-14 | 6 | 2023-04-14 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2022-10-03 | 12 | 2023-10-03 | 2022-10-03 | 12 | 2023-10-03 | 2022-11-17 | 6 | 2023-05-17 | 2022-12-19 | 6 | 2023-06-19 | 2022-11-22 | 6 | 2023-05-22 | / | 2023-06-13 | / | / | / | X | X | X | bar: ENT to ST
/ | ECRA | SIGNATURE PROMOTION | COULEUR JARDIN | 2021-12-13 | 2023-06-30 | / | / | [13 empty] | / | 2022-12-19 | 2023-01-15 | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-11-29 | 3 | 2023-02-28 | 2022-11-28 | 6 | 2023-05-28 | / | / | 2022-10-06 | 12 | 2023-10-06 | 2022-12-19 | 12 | 2023-12-19 | 2022-11-28 | 6 | 2023-05-28 | 2022-11-29 | 6 | 2023-05-29 | 2022-12-21 | 6 | 2023-06-21 | CB | / | / | / | / | / | / | / | bar: ENT to ST
JACKY PAYS PLOMBERIE | relancé le 25/01/2023 | AQUIPIERRE | MEREA | 2022-04-15 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-09-19 | 3 | 2022-12-19 | 2022-08-18 | 6 | 2023-02-18 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | 2022-10-11 | 6 | 2023-04-11 | 2022-10-18 | 6 | 2023-04-18 | 2022-10-11 | 6 | 2023-04-11 | / | / | / | / | / | X | / | / | bar: ENT to ST
LARRET ELECTRICITE | relancé le 25/01/2023 30/01/2023 | COGEDIM | LE CLOS DES GRAVES | 2020-10-31 | 2023-09-18 | X | / | GERE PAR COGEDIM |  |  | X | X | X | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-29 | 3 | 2023-03-29 | 2022-08-31 | 6 | 2023-02-28 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 26 | 2022-12-14 | 2020-10-14 | 26 | 2022-12-14 | 2022-11-20 | 6 | 2023-05-20 | 2022-08-05 | 6 | 2023-02-05 | 2022-01-17 | 6 | 2022-07-17 | / | 2022-02-28 | / | / | / | X | X | /
LOIC BESSE COUVERTURE ZINGUERIE | relancé le 25/01/2023 | IDEAL GROUPE | BOHO | 2022-04-11 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2023-01-11 | 3 | 2023-04-11 | 2022-09-26 | 6 | 2023-03-26 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-12 | 6 | 2023-07-12 | 2023-01-09 | 6 | 2023-07-09 | 2022-10-04 | 6 | 2023-04-04 | CB | / | / | / | / | X | / | / | bar: ENT to ST
LOUBERY MENUISERIE EXTERIEURE ALU | / | SIGNATURE PROMOTION | COULEUR JARDIN | 2021-12-13 | 2023-06-30 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-29 | 3 | 2023-03-29 | 2022-10-25 | 6 | 2023-04-25 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-04 | 6 | 2023-07-04 | 2023-01-12 | 6 | 2023-07-12 | 2023-01-18 | 6 | 2023-07-18 | / | 2023-12-15 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
LOUBERY MENUISERIE EXTERIEURE ALU | / | AQUIPIERRE | MEREA | 2022-04-15 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-29 | 3 | 2023-03-29 | 2022-10-25 | 6 | 2023-04-25 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-04 | 6 | 2023-07-04 | 2023-01-12 | 6 | 2023-07-12 | 2023-01-18 | 6 | 2023-07-18 | / | 2023-12-15 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
LOUBERY MENUISERIE EXTERIEURE ALU | / | AQUIPIERRE | L'ADMIRAL | 2022-05-06 |  | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-29 | 3 | 2023-03-29 | 2022-10-25 | 6 | 2023-04-25 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-04 | 6 | 2023-07-04 | 2023-01-12 | 6 | 2023-07-12 | 2023-01-18 | 6 | 2023-07-18 | / | 2023-12-15 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
LPB PLOMBERIE - SANITAIRES - GAZ - VMC | relancé le 25/01/2023 30/01/2023 | COGEDIM | LE CLOS DES GRAVES | 2020-10-31 | 2023-09-18 | X | X | GERE PAR COGEDIM |  |  | X | X | X | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-28 | 3 | 2023-03-28 | 2022-09-28 | 6 | 2023-03-28 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2023-01-01 | 13 | 2024-02-01 | 2023-01-01 | 13 | 2024-02-01 | 2023-01-26 | 6 | 2023-07-26 | 2021-12-07 | 6 | 2022-06-07 | 2023-01-26 | 6 | 2023-07-26 | CB | / | / | 2023-01-20 | / | X | X | /
LTP 33 METALLERIE SERRURERIE | relancé le 25/01/2023 | SIGNATURE PROMOTION | COULEUR JARDIN | 2021-12-13 | 2023-06-30 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-27 | 3 | 2023-03-27 | 2022-12-26 | 6 | 2023-06-26 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-10-20 | 6 | 2023-04-20 | 2023-01-24 | 6 | 2023-07-24 |  | 6 |  | / | / | / | / | / | X | / | / | bar: ENT to ST
LTP 33 METALLERIE SERRURERIE | relancé le 25/01/2023 | IDEAL GROUPE | BOHO | 2022-04-11 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-27 | 3 | 2023-03-27 | 2022-12-26 | 6 | 2023-06-26 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-10-20 | 6 | 2023-04-20 | 2023-01-24 | 6 | 2023-07-24 |  | 6 |  | / | / | / | / | / | X | / | / | bar: ENT to ST
MASSE & FILS MENUISERIE INTERIEURE | relancé le 25/01/2023 | AQUIPIERRE | L'ADMIRAL | 2022-05-06 |  | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-11-07 | 6 | 2023-05-07 | 2022-09-30 | 6 | 2023-03-30 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | 2022-08-26 | 6 | 2023-02-26 | 2022-07-12 | 6 | 2023-01-12 | 2022-08-24 | 6 | 2023-02-24 | / | 2023-09-30 | / | / | / | X | / | / | bar: ENT to ST
MAUGE ESCALIERS BOIS | / | COGEDIM | LE CLOS DES GRAVES | 2020-10-31 | 2023-09-18 | X | X | GERE PAR COGEDIM |  |  | X | X | X | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-03 | 3 | 2023-03-03 | 2022-11-14 | 6 | 2023-05-14 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-06 | 6 | 2023-07-06 | 2022-12-22 | 6 | 2023-06-22 | NE COTISE PAS |  |  | / | 2023-04-26 | / | / | / | / | X | /
MCE PERCHAEC CHARPENTE | / | IDEAL GROUPE | BOHO | 2022-04-11 | Mars 2024 | X | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-11-09 | 3 | 2023-02-09 | 2022-08-24 | 6 | 2023-02-24 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-09-21 | 6 | 2023-03-21 | 2022-08-29 | 6 | 2023-02-28 | 2022-08-24 | 6 | 2023-02-24 | / | / | / | / | / | X | X | X | bar: ENT to ST
MG AMENAGEMENT DOUBLAGE CLOISONS | relancé le 25/01/2023 30/01/2023 | AQUIPIERRE | MEREA | 2022-04-15 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-08 | 3 | 2023-03-08 | 2022-11-07 | 6 | 2023-05-07 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-11-24 | 6 | 2023-05-24 | 2022-11-07 | 6 | 2023-05-07 | 2022-06-30 | 6 | 2022-12-30 | / | / | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
MI2A MENUISERIE INTERIEURE BOIS | relancé le 19/01/2023 | LP PROMOTION | CEDRABELLA | 2022-07-28 | 2024-01-15 | / | X | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-03 | 3 | 2023-03-03 | 2022-11-09 | 6 | 2023-05-09 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 12 | 2023-07-01 | 2022-07-01 | 12 | 2023-07-01 | 2022-09-06 | 6 | 2023-03-06 | 2022-09-06 | 12 | 2023-09-06 | 2022-11-09 | 6 | 2023-05-09 | / | / | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
MIN TECH MENUISERIE INTERIEURE | relancé le 25/01/2023 | IDEAL GROUPE | BOHO | 2022-04-11 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-09 | 3 | 2023-03-09 | 2022-10-28 | 6 | 2023-04-28 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-10-14 | 6 | 2023-04-14 | NE COTISE PAS |  |  | NE COTISE PAS |  |  | / | / | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
NGE FONDATIONS FONDATIONS SPECIALES | / | LP PROMOTION | CEDRABELLA | 2022-07-28 | 2024-01-15 | X | X | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-20 | 3 | 2023-03-20 | 2022-10-26 | 6 | 2023-04-26 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-04 | 6 | 2023-07-04 | 2022-10-28 | 6 | 2023-04-28 | 2023-01-13 | 6 | 2023-07-13 | / | 2023-11-22 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
OPNA PORTAIL | relancé le 25/01/2023 | LP PROMOTION | BOHO | 2022-04-11 | Mars 2024 | X | X | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-07-31 | 3 | 2022-10-31 | 2022-10-06 | 6 | 2023-04-06 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | 2022-07-13 | 6 | 2023-01-13 | NE COTISE PAS |  |  | NE COTISE PAS |  |  | / | / | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
ORONA ASCENSEURS | / | COGEDIM | LE CLOS DES GRAVES | 2020-10-31 | 2023-09-18 | X | X | GERE PAR COGEDIM |  |  | X | X | X | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-10 | 3 | 2023-03-10 | 2022-08-22 | 6 | 2023-02-22 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-10-05 | 6 | 2023-04-05 | 2022-10-17 | 6 | 2023-04-17 | NE COTISE PAS |  |  | / | / | / | / | / | X | X | /
ORONA ASCENSEURS | / | LP PROMOTION | BOHO | 2022-04-11 | Mars 2024 | X | X | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-10 | 3 | 2023-03-10 | 2022-08-22 | 6 | 2023-02-22 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-10-05 | 6 | 2023-04-05 | 2022-10-17 | 6 | 2023-04-17 | NE COTISE PAS |  |  | / | / | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
ORONA ASCENSEURS | / | LP PROMOTION | CEDRABELLA | 2022-07-28 | 2024-01-15 | X | X | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-10 | 3 | 2023-03-10 | 2022-08-22 | 6 | 2023-02-22 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-10-05 | 6 | 2023-04-05 | 2022-10-17 | 6 | 2023-04-17 | NE COTISE PAS |  |  | / | / | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
ORONA ASCENSEURS | / | AQUIPIERRE | MEREA | 2022-04-15 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-10 | 3 | 2023-03-10 | 2022-08-22 | 6 | 2023-02-22 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-10-05 | 6 | 2023-04-05 | 2022-10-17 | 6 | 2023-04-17 | NE COTISE PAS |  |  | / | / | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
OTIS ASCENSEURS | / | COGEDIM | LE CLOS DES GRAVES | 2020-10-31 | 2023-09-18 | X | X | GERE PAR COGEDIM |  |  | X | X | X | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2023-01-06 | 3 | 2023-04-06 | 2022-10-18 | 6 | 2023-04-18 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2022-12-01 | 12 | 2023-12-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-12-02 | 6 | 2023-06-02 | 2022-11-07 | 6 | 2023-05-07 | NE COTISE PAS |  |  | / | 2023-06-30 | / | / | 30/06/2023 29/10/2024 | X | X | X
OXXO MENUISERIES EXTERIEURES PVC | relancé le 19/01/2023 30/01/2023 | LP PROMOTION | CEDRABELLA | 2022-07-28 | 2024-01-15 | X | X | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-10-31 | 3 | 2023-01-31 | 2023-01-11 | 6 | 2023-07-11 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-09-13 | 6 | 2023-03-13 | 2022-06-10 | 6 | 2022-12-10 | 2022-09-05 | 6 | 2023-03-05 | / | 2023-09-18 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
P. CONSTANT CHARPENTE | / | COGEDIM | LE CLOS DES GRAVES | 2020-10-31 | 2023-09-18 | X | X | GERE PAR COGEDIM |  |  | X | X | X | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2023-01-11 | 3 | 2023-04-11 | 2022-10-17 | 6 | 2023-04-17 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-11-14 | 6 | 2023-05-14 | 2022-11-19 | 6 | 2023-05-19 | 2023-01-16 | 6 | 2023-07-16 | / | 2023-11-11 | / | / | / | X | X | /
PRO COUVERTURE COUVERTURE - ZINGUERIE | relancé le 26/01/2023 | SIGNATURE PROMOTION | COULEUR JARDIN | 2021-12-13 | 2023-06-30 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2023-01-29 | 6 | 2023-07-29 | 2023-01-25 | 6 | 2023-07-25 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-25 | 6 | 2023-07-25 | 2023-02-01 | 6 | 2023-08-01 | 2023-01-25 | 6 | 2023-07-25 | CB | / | / | / | / | X | / | / | bar: ENT to ST
PRO COUVERTURE COUVERTURE - ZINGUERIE | relancé le 26/01/2023 | AQUIPIERRE | MEREA | 2022-04-15 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2023-01-29 | 6 | 2023-07-29 | 2023-01-25 | 6 | 2023-07-25 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-25 | 6 | 2023-07-25 | 2023-02-01 | 6 | 2023-08-01 | 2023-01-25 | 6 | 2023-07-25 | / | / | / | / | / | X | / | / | bar: ENT to ST
PRO COUVERTURE COUVERTURE - ZINGUERIE | relancé le 26/01/2023 | AQUIPIERRE | L'ADMIRAL | 2022-05-06 |  | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2023-01-29 | 6 | 2023-07-29 | 2023-01-25 | 6 | 2023-07-25 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-25 | 6 | 2023-07-25 | 2023-02-01 | 6 | 2023-08-01 | 2023-01-25 | 6 | 2023-07-25 | / | / | / | / | / | X | / | / | bar: ENT to ST
PROSECO ISOLATION FLOCAGE | / | SIGNATURE PROMOTION | COULEUR JARDIN | 2021-12-13 | 2023-06-30 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-11-03 | 3 | 2023-02-03 | 2022-10-20 | 6 | 2023-04-20 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2023-01-01 | 3 | 2023-04-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-11-14 | 6 | 2023-05-14 | 2022-12-19 | 6 | 2023-06-19 | 2022-12-15 | 6 | 2023-06-15 | / | 2023-11-27 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
ROLLING STORES STORES | / | COGEDIM | LE CLOS DES GRAVES | 2020-10-31 | 2023-09-18 | Pas de LC - Sur devis - En paiement direct => pas de situation |  | GERE PAR COGEDIM |  |  | GERE PAR COGEDIM |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-14 | 3 | 2023-03-14 | 2022-10-19 | 6 | 2023-04-19 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-09-26 | 6 | 2023-03-26 | 2022-12-08 | 6 | 2023-06-08 | 2022-12-05 | 6 | 2023-06-05 | / | / | / | / | / | X | X | /
R2E ELECTRICITE | / | AQUIPIERRE | MEREA | 2022-04-15 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-05 | 3 | 2023-03-05 | 2022-10-06 | 6 | 2023-04-06 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-06 | 6 | 2023-07-06 | 2022-11-07 | 6 | 2023-05-07 | 2023-01-06 | 6 | 2023-07-06 | / | / | / | / | / | X | / | / | bar: ENT to ST
RPI MENUISERIE EXTERIEURE | relancé le 26/01/2023 | IDEAL GROUPE | BOHO | 2022-04-11 | Mars 2024 | X | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2023-01-15 | 3 | 2023-04-15 | 2023-01-06 | 6 | 2023-07-06 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-12 | 6 | 2023-07-12 | 2023-01-31 | 6 | 2023-07-31 | NE COTISE PAS |  |  | / | / | / | / | / | X | X | X | bar: ENT to ST
SBA CONSTRUCTIONS GROS ŒUVRE | relancé le 26/01/2023 30/01/2023 | COGEDIM | LE CLOS DES GRAVES | 2020-10-31 | 2023-09-18 | X | X | GERE PAR COGEDIM |  |  | X | X | X | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-13 | 3 | 2023-03-13 | 2023-01-26 | 6 | 2023-07-26 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2022-04-01 | 12 | 2023-04-01 | 2022-04-01 | 12 | 2023-04-01 | 2022-11-08 | 6 | 2023-05-08 | 2022-06-08 | 6 | 2022-12-08 | 2023-01-26 | 6 | 2023-07-26 | / | 2023-04-18 | / | / | / | X | X | /
relancé le 26/01/2023 30/012023 | AREA (gérant écédé : attente retour SBA) | COGEDIM | LE CLOS DES GRAVES | 2020-10-31 | 2023-09-18 | / | / | [13 empty] | X | 2022-04-29 | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-03-01 | 3 | 2022-06-01 | 2022-02-02 | 6 | 2022-08-02 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | 2022-05-02 | 6 | 2022-11-02 | 2022-05-25 | 6 | 2022-11-25 | 2021-12-07 | 6 | 2022-06-07 | CB | / | / | / | / | / | X | X | bar: ENT to ST
/ | AZI-BAT | COGEDIM | LE CLOS DES GRAVES | 2020-10-31 | 2023-09-18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DAST ANNULEE : CONTRAT ROMPU PAR SBA CONSTRUCTION
/ | SOLTECHNICS PIEUX | COGEDIM | LE CLOS DES GRAVES | 2020-10-31 | 2023-09-18 | / | / | [13 empty] | X | 2022-01-17 | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2023-01-24 | 3 | 2023-04-24 | 2023-01-06 | 6 | 2023-07-06 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-09-08 | 6 | 2023-03-08 | 2023-01-05 | 6 | 2023-07-05 | 2023-01-05 | 6 | 2023-07-05 | CB | 2023-09-17 | / | / | / | X | X | X | bar: ENT to ST
relancé le 26/01/2023 | TOP BORDEAUX BATIMENT | COGEDIM | LE CLOS DES GRAVES | 2020-10-31 | 2023-09-18 | / | / | [13 empty] | X | 2022-06-27 | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-20 | 3 | 2023-03-20 | 2023-01-27 | 6 | 2023-07-27 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-12-07 | 6 | 2023-06-07 | 2023-01-27 | 6 | 2023-07-27 | 2022-12-07 | 6 | 2023-06-07 | CB | / | / | / | / | X | / | / | bar: ENT to ST
SBA CONSTRUCTIONS GROS ŒUVRE | relancé le 26/01/2023 30/01/2023 | IDEAL GROUPE | BOHO | 2022-04-11 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-13 | 3 | 2023-03-13 | 2023-01-26 | 6 | 2023-07-26 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2022-04-01 | 12 | 2023-04-01 | 2022-04-01 | 12 | 2023-04-01 | 2022-11-08 | 6 | 2023-05-08 | 2022-06-08 | 6 | 2022-12-08 | 2023-01-26 | 6 | 2023-07-26 | / | 2023-04-18 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
relancé le 26/01/2023 | SPIE BATIGNOLLES MALET | IDEAL GROUPE | BOHO | 2022-04-11 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | 2022-10-19 | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-09-15 | 3 | 2022-12-15 | 2022-08-02 | 6 | 2023-02-02 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | 2022-10-05 | 6 | 2023-04-05 | 2022-09-08 | 6 | 2023-03-08 | 2022-09-07 | 6 | 2023-03-07 | DP | / | / | / | / | X | / | / | bar: ENT to ST
SERE ELECTRICITE | / | LP PROMOTION | CEDRABELLA | 2022-07-28 | 2024-01-15 | X | X | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-11-08 | 3 | 2023-02-08 | 2022-09-13 | 6 | 2023-03-13 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-10-21 | 6 | 2023-04-21 | 2022-12-07 | 6 | 2023-06-07 | 2022-08-05 | 6 | 2023-02-05 | / | 2023-11-22 | / | 2023-03-07 | / | X | X | / | bar: ENT to ST
SEVE ESPACES VERTS | / | AQUIPIERRE | MEREA | 2022-04-15 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-15 | 3 | 2023-03-15 | NON AFFILIE |  |  | 2020-01-01 | NON SOUMIS | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | NON SOUMIS |  |  | 2022-12-16 | 6 | 2023-06-16 | 2022-12-16 | 6 | 2023-06-16 | NE COTISE PAS |  |  | / | / | / | / | / | X | / | / | bar: ENT to ST
SEVE ESPACES VERTS | / | LP PROMOTION | CEDRABELLA | 2022-07-28 | 2024-01-15 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-15 | 3 | 2023-03-15 | NON AFFILIE |  |  | 2020-01-01 | NON SOUMIS | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | NON SOUMIS |  |  | 2022-12-16 | 6 | 2023-06-16 | 2022-12-16 | 6 | 2023-06-16 | NE COTISE PAS |  |  | / | / | / | / | / | X | / | / | bar: ENT to ST
SFAR PLATRERIE - FAUX PLAFOND | / | COGEDIM | LE CLOS DES GRAVES | 2020-10-31 | 2023-09-18 | X | X | GERE PAR COGEDIM |  |  | X | X | X | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-11-02 | 3 | 2023-02-02 | 2023-01-11 | 6 | 2023-07-11 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-16 | 6 | 2023-07-16 | 2022-11-15 | 6 | 2023-05-15 | 2022-11-25 | 6 | 2023-05-25 | / | / | / | / | / | X | X | /
SFAR PLATRERIE - FAUX PLAFOND | / | SIGNATURE PROMOTION | COULEUR JARDIN | 2021-12-13 | 2023-06-30 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-11-02 | 3 | 2023-02-02 | 2023-01-11 | 6 | 2023-07-11 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-16 | 6 | 2023-07-16 | 2022-11-15 | 6 | 2023-05-15 | 2022-11-25 | 6 | 2023-05-25 | / | / | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
créée en 01/2022 => attente assurance nomnative | FG PLATRERIE | SIGNATURE PROMOTION | COULEUR JARDIN | 2021-12-13 | 2023-06-30 | / | / | [13 empty] | / | 2022-10-17 | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-09-20 | 3 | 2022-12-20 | 2022-09-20 | 6 | 2023-03-20 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | 2022-10-21 | 6 | 2023-04-21 | 2022-09-14 | 6 | 2023-03-14 | 2022-09-20 | 6 | 2023-03-20 | / | / | / | / | / | X | / | / | bar: ENT to ST
relancé le 26/01/2023 | GVN BAT | SIGNATURE PROMOTION | COULEUR JARDIN | 2021-12-13 | 2023-06-30 | / | / | [13 empty] | / | 2022-11-23 | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-10-11 | 3 | 2023-01-11 | 2022-10-11 | 6 | 2023-04-11 | 2022-01-24 | 2021-01-01 | 2022-01-24 | 12 | 2023-01-24 | 2022-01-24 | 12 | 2023-01-24 | 2022-10-11 | 6 | 2023-04-11 | GERE PAR URSSAF |  |  | GERE PAR URSSAF |  |  | / | / | / | / | / | X | / | / | bar: ENT to ST
relancé le 26/01/2023 | SAOUDI NIZAR | SIGNATURE PROMOTION | COULEUR JARDIN | 2021-12-13 | 2023-06-30 | / | / | [13 empty] | / | 2023-01-26 | 2023-01-16 | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-11-20 | 3 | 2023-02-20 | 2023-01-25 | 6 | 2023-07-25 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-21 | 6 | 2023-07-21 | GERE PAR URSSAF |  |  | NE COTISE PAS |  |  | / | / | / | / | / | X | / | / | bar: ENT to ST
SFAR PLATRERIE - FAUX PLAFOND | / | AQUIPIERRE | L'ADMIRAL | 2022-05-06 |  | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-11-02 | 3 | 2023-02-02 | 2023-01-11 | 6 | 2023-07-11 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 24 | 2025-01-01 | 2023-01-01 | 24 | 2025-01-01 | 2023-01-16 | 6 | 2023-07-16 | 2022-11-15 | 6 | 2023-05-15 | 2022-11-25 | 6 | 2023-05-25 | / | / | / | / | / | X | / | / | bar: ENT to ST
SIREC ETANCHEITE | / | LP PROMOTION | CEDRABELLA | 2022-07-28 | 2024-01-15 | X | X | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-11-06 | 3 | 2023-02-06 | 2023-01-03 | 6 | 2023-07-03 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-09-12 | 6 | 2023-03-12 | 2022-11-15 | 6 | 2023-05-15 | 2022-08-26 | 6 | 2023-02-26 | / | 2023-03-04 | / | / | / | X | X | X | bar: ENT to ST
SIREC ETANCHEITE | / | AQUIPIERRE | MEREA | 2022-04-15 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-11-06 | 3 | 2023-02-06 | 2023-01-03 | 6 | 2023-07-03 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-09-12 | 6 | 2023-03-12 | 2022-11-15 | 6 | 2023-05-15 | 2022-08-26 | 6 | 2023-02-26 | / | 2023-03-04 | / | / | / | X | X | X | bar: ENT to ST
SMF SERVICES PORTAIL | / | SIGNATURE PROMOTION | COULEUR JARDIN | 2021-12-13 | 2023-06-30 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-11-08 | 3 | 2023-02-08 | 2022-11-08 | 6 | 2023-05-08 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-12-22 | 6 | 2023-06-22 | 2022-11-10 | 6 | 2023-05-10 | NE COTISE PAS |  |  | / | 2021-09-21 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
SMF SERVICES PORTAIL | / | LP PROMOTION | CEDRABELLA | 2022-07-28 | 2024-01-15 | X | X | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-11-08 | 3 | 2023-02-08 | 2022-11-08 | 6 | 2023-05-08 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-12-22 | 6 | 2023-06-22 | 2022-11-10 | 6 | 2023-05-10 | NE COTISE PAS |  |  | / | 2021-09-21 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
SMSO METALLERIE SERRURERIE | relancé le 30/01/2023 | AQUIPIERRE | MEREA | 2022-04-15 | 2024-03-04 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-10-17 | 3 | 2023-01-17 | 2022-10-18 | 6 | 2023-04-18 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | 2022-10-18 | 6 | 2023-04-18 | 2021-02-10 | 6 | 2021-08-10 | 2022-10-18 | 6 | 2023-04-18 | / | 2023-01-27 | / | / | / | X | / | / | bar: ENT to ST
SODITEL ELECTRICITE | / | AQUIPIERRE | L'ADMIRAL | 2022-05-06 |  | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-09-05 | 6 | 2023-03-05 | 2022-08-28 | 6 | 2023-02-28 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | 2022-09-06 | 6 | 2023-03-06 | NE COTISE PAS |  |  | NE COTISE PAS |  |  | / | 2023-06-14 | / | / | / | X | / | / | bar: ENT to ST
SOE PLOMBERIE CVC | / | LP PROMOTION | CEDRABELLA | 2022-07-28 | 2024-01-15 | X | X | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-09 | 3 | 2023-03-09 | 2022-10-11 | 6 | 2023-04-11 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2022-09-01 | 12 | 2023-09-01 | 2022-09-01 | 12 | 2023-09-01 | 2022-09-05 | 6 | 2023-03-05 | 2022-09-15 | 6 | 2023-03-15 | 2022-11-15 | 6 | 2023-05-15 | / | 2023-10-27 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
SOGE BOIS CONCEPT CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE | relancé le 19/01/2023 | LP PROMOTION | CEDRABELLA | 2022-07-28 | 2024-01-15 | X | X | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-11-25 | 3 | 2023-02-25 | 2023-01-03 | 6 | 2023-07-03 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-11-22 | 6 | 2023-05-22 | 2023-01-03 | 6 | 2023-07-03 | 2022-11-22 | 6 | 2023-05-22 | / | 2023-06-29 | / | / | / | X | / | / | bar: ENT to ST
SOLTECHNICS PIEUX FONDATIONS SPECIALES TERRASSEMENT | / | IDEAL GROUPE | BOHO | 2022-04-11 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2023-01-24 | 3 | 2023-04-24 | 2023-01-05 | 6 | 2023-07-05 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-09-08 | 6 | 2023-03-08 | 2023-01-05 | 6 | 2023-07-05 | 2023-01-05 | 6 | 2023-07-05 | / | 2023-09-17 | / | / | / | X | X | X | bar: ENT to ST
TESSIER CHARPENTE | / | SIGNATURE PROMOTION | COULEUR JARDIN | 2021-12-13 | 2023-06-30 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-11-13 | 3 | 2023-02-13 | 2023-01-25 | 6 | 2023-07-25 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-25 | 6 | 2023-07-25 | 2023-02-01 | 6 | 2023-08-01 | 2023-01-25 | 6 | 2023-07-25 | CB | 2023-03-07 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
TESSIER CHARPENTE | / | AQUIPIERRE | MEREA | 2022-04-15 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-11-13 | 3 | 2023-02-13 | 2023-01-25 | 6 | 2023-07-25 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-25 | 6 | 2023-07-25 | 2023-02-01 | 6 | 2023-08-01 | 2023-01-25 | 6 | 2023-07-25 | / | 2023-03-07 | / | / | / | / | X | / | bar: ENT to ST
TESSIER CHARPENTE | / | AQUIPIERRE | L'ADMIRAL | 2022-05-06 |  | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-11-13 | 3 | 2023-02-13 | 2023-01-25 | 6 | 2023-07-25 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-25 | 6 | 2023-07-25 | 2023-02-01 | 6 | 2023-08-01 | 2023-01-25 | 6 | 2023-07-25 | / | 2023-03-07 | / | / | / | / | X | / | bar: ENT to ST
THOMAS MERCIER PLATRERIE CLOISON | / | IDEAL GROUPE | BOHO | 2022-04-11 | Mars 2024 | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-15 | 3 | 2023-03-15 | 2022-11-07 | 6 | 2023-05-07 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-11-07 | 6 | 2023-05-07 | 2022-11-07 | 6 | 2023-05-07 | 2022-11-29 | 6 | 2023-05-29 | / | 2023-11-19 | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
TROISEL COUVERTURE | / | COGEDIM | LE CLOS DES GRAVES | 2020-10-31 | 2023-09-18 | / | / | GERE PAR COGEDIM |  |  | X | X | X | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-15 | 3 | 2023-03-15 | 2022-09-23 | 6 | 2023-03-23 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-10-10 | 6 | 2023-04-10 | 2022-09-07 | 6 | 2023-03-07 | 2022-10-19 | 6 | 2023-04-19 | CB | 2023-05-21 | / | / | / | / | X | /
relancé le 30/01/2023 | LHERISSON | COGEDIM | LE CLOS DES GRAVES | 2020-10-31 | 2023-09-18 | / | / | [13 empty] | X | 2022-06-13 | 2022-07-01 | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-11-10 | 3 | 2023-02-10 | 2022-08-31 | 6 | 2023-02-28 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | 2022-09-20 | 6 | 2023-03-20 | 2022-10-25 | 6 | 2023-04-25 | 2022-10-10 | 6 | 2023-04-10 | CB | / | / | / | / | / | X | X | bar: ENT to ST
relancé le 30/01/2023 | SECB | COGEDIM | LE CLOS DES GRAVES | 2020-10-31 | 2023-09-18 | / | / | [13 empty] | X | 2022-06-07 | 2022-06-13 | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-03-23 | 3 | 2022-06-23 | 2022-03-07 | 6 | 2022-09-07 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 12 | 2023-01-01 | 2022-01-04 | 6 | 2022-07-04 | 2022-05-06 | 6 | 2022-11-06 | 2022-03-10 | 6 | 2022-09-10 | CB | / | / | / | / | / | / | / | bar: ENT to ST
TP 33 TERRASSEMENT - VRD | / | LP PROMOTION | CEDRABELLA | 2022-07-28 | 2024-01-15 | X | X | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2023-01-12 | 3 | 2023-04-12 | 2023-01-03 | 6 | 2023-07-03 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-24 | 6 | 2023-07-24 | 2023-01-03 | 6 | 2023-07-03 | 2022-11-16 | 6 | 2023-05-16 | / | / | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
VRD AQUITAIN VRD | / | AQUIPIERRE | L'ADMIRAL | 2022-05-06 |  | / | / | [13 empty] | / | / | / | X | X | X | / | / | / | / | / | / | 2022-12-21 | 3 | 2023-03-21 | 10/010 | 6 | #VALUE! | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 12 | 2024-01-01 | 2022-11-18 | 6 | 2023-05-18 | 2023-01-18 | 6 | 2023-07-18 | 2022-11-18 | 6 | 2023-05-18 | / | / | / | / | / | X | X | / | bar: ENT to ST
Formulas:
EXPIRE LE = IF([K-BIS / REPERTOIRE DES METIERS]="","",EDATE([K-BIS / REPERTOIRE DES METIERS],[VALIDITE]))
EXPIRE LE = IF([URSSAF]="","",EDATE([URSSAF],[VALIDITE]))
Note on AB4: Séverine TOUSSAERT: Lettre d'engagement d'avoir à produire tous les 6 mois jusqu’à l’expiration de la garantie de parfait achèvement, les attestations relatives aux obligations de déclaration et de paiement auprès de l’URSSAF (article L.243-15 du CSS)
Note on AE4: Séverine TOUSSAERT: Une attestation précisant le choix de l'application de la RG de 5% ou la délivrance à venir d'une CAUTION BANCAIRE en substitution, laquelle devra être délivrée au plus tard en même temps que la production de la 1ère situation de travaux facturée
Note on AF4: Séverine TOUSSAERT: Une attestation du cabinet d’expert comptable indiquant la proportion du chiffre d’affaires que représentera le présent marché. PAS NECESSAIRE POUR LES TRAITANTS