## Feuil1
Sujets | Constat | Solution | Acteur | Date de réalisation | Etat (Encours refus Validé clos)
Chariots frontaux : |  |  |  |  | Encours
Hauteur cabine non conforme -> jeu trop faible entre charnière cabine et paroi conteneur | Jeu trop faible entre charnière cabine et paroi conteneur | Modification charnieres | APROLIS | S17 | Clos
Boitier MIDAC rend impossible le changement de batterie -> recherche de solution avec le fnr | Recherche de solution avec midac | Mise en place d'un boitier MIDAC plus petit dépose ancien boitier pour mise en service dans l'attente mise en place du nouveau | MIDAC | S29 | Encours
Verrouillage batterie des frontaux | Design identique à l’ancien (casse verrouillage batterie dans le top des SAV) | Etude modification emplacement verouillage | APROLIS | S27 | Encours
Verrouillage batterie des frontaux | Le verrouillage batterie qui coince (problème ajustement usine) et pour lequel les caristes utilisent une barre (chandelle) pour taper dessus pour l'aide au déblocage | Usinage du verrouillage batterie effectué par Aprolis | APROLIS | S27 | Encours
Traction trop faible | Traction du chariot trop faible quand batterie à 10% de charge | réglages du chariot avec coupure du levage uniquement. | APROLIS | S27 | Encours
Câble imprimante | Casse récurente des câbles imprimante | Mise en place d’une fixation sur le support imprimante pour éviter le frottement du câble | APROLIS et GERFLOR | fait | Clos
Prise batterie | Arrachement + Casse des poignées | Mise en place d’une affiche sur les tuggers sur les démarches à effectuer pour le remplacement des batteries + test d’une poignée en acier sur les prises batteries. | APROLIS | Fait | Encours
Oubli de la part d’Aprolis d’un chariot 3,5T | A dû être relancé en production | prolongation du F11 gratuitement en attendant la livraison | APROLIS | Livraison prévue Septembre 2023 | Encours
Chariots rétractables : |  |  |  |  | Encours
Accessoires (support imprimante) non conforme à l’utilisation (trop de vibrations) | Se dévisse et tombe. Point remonté à Aprolis. | Recherche de solution par les équipes Gerflor et Aprolis | APROLIS | S27 | Encours
Fuite flexibles | Un flexible qui lâche sur les rétracts avec le dispersement de l'huile dans l'entrepôt. (Risque de chûte, perte de contrôle, pollution, etc... ) | Prévoir le remplacement de tous les flexibles (sur toutes les machines) en utilisant une autre qualité que celle d'origine (flexible polyamide avec une tresse textile ayant les mêmes caractéristiques que celui d'origine en tenue de pression) | APROLIS | S28 | Encours
Salle de charge :
Bâti inférieur des rouleaux pour chargement des batteries à reprendre | Endommage le socle des batteries à chaque dépose / prise de batterie | Decoupe de la protection des socles par prestataire | APROLIS | S21 | Clos
Modification des tuggers à prévoir | Positionnement des tuggers trop fin pour changement des batteries, risque dommage chariot (charnière porte / verrouillage batterie / batterie) | Mise en place de tampons de protection | APROLIS | S21 | Clos
Hauteur des tuggers | Suite modification d'un tugger, si mise en place des réhausses pour batterie rétract, les tables à rouleau sont trop basses et impossible de récupérer la batterie. | Mise en place de platines sous les pieds des tables à rouleaux pour batteries rétract afin d'augmenter la hauteur. | APROLIS | S29 | Encours
Problème facturation :
Taux horaire 58€ convenu -> 62€ facturé | Décision unilatérale Aprolis sans consultation Gerflor | proposition d'un nouveau tarif lors de la réunion annuel en novembre / decembre et accord d'un montant de 200€ à déduire sur un prochain devis d'intervention pour pallier les devis avec MO à 62€ | APROLIS | S17 | Encours
Tarif de pieces non conforme | Gyrophare 150.15€- convenu >172.98 facturé | Application de la grille, rappel à equipe, avoir facture | APROLIS | S17 | Clos
Envoi des factures non dégroupées par centre de coût | Gerflor veut des facturations par centre de coût (Saulce, St Paul & Echantillons) | Demande à Aprolis Finance de facturations par centre de coût | APROLIS | S18 | Encours
Facturation d’1 an de loyer en rattrapage RB14NH N° série 5836018 | Il n’était pas propriétaire puis info contraire 1 an après. Location RB14NH N° série 5836018 | Suite signature du contrat et du document de mise en route, facturation a regler | Gerflor | S17 | Clos
Facturation d’un système de fourche télescopique 354€/mois | le matériel n’est plus utilisé et fin de contrat en 2021 -> défaut de conseil / d’alerte de fin de contrat (pas pris en compte dans l’AO) | Arret du contrat envoyé par Aprolis | APROLIS | S18 | Clos
Facturation nouvelle salle de charge | En double avec la loc de l’extension de vie des anciennes batteries (2140€/mois) | Compensation économique validé pour un budget de 5K€ à solder avant le 31 décembre 2023 | APROLIS | S17 | Clos
Application des clauses de contrat reporting |  |  |  |  | Encours
Pas d’indicateur en place | Pas de details lors des reunion trimestrielle | Presentaion le 26/04 d'un module de presentation | APROLIS |  | Clos
Sécurité
Mise en place d’une ½ journée d’intégration pour les techniciens Aprolis sur la sécurité et le fonctionnement chez Gerflor. |  | ATTENTE REPONSE M KOSIK | GERFLOR | JUILLET | Encours
VGP | Les rapports VGP ne sont pas envoyés à Frédéric Breton | Demande auprès de l'assistante VGP | APROLIS | S28 | Encours