## COFAB
NPAI | NPI | Navire | Panneau | Indice | Atelier | Sous Domaine Ordo | Bloc | Niveau | JALU | JDP | Date contrainte | D tôt | F tôt | D tard | F tard | DR | FR | Conséquent | PREPRE | [11 empty] | PRE | [12 empty] | Décal S-1 | Décal S | Marge | Commentaires | Armement
[19 empty] | UFU | UP | UPS | Usi pour Formage | Formage | Mini PRS | DP PPR | FP PPR | DP PMO | FP PMO | Marge | Commentaires | UFU | UP | UPS | Usi pour Formage | Formage | Mini PRS | Nappes | DP Pré | JDPI | FP S 48 | FP S 49 | FP S 50 | FR |  |  |  |  | Marg Arm. | DP Arm. | FP Arm. | MA | Durée Arm. | FP à 48 hrs
X348811E20 | X34881120 | X34 | 8811 | 20 | PMO3 | E |  |  | 2023-06-12 | 2023-08-23 |  | 2023-07-21 | 2023-08-25 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-07-21 | 2023-08-28 | X348811H00 | 12/12/2023 + Livraison | 2023-12-14 | FR |  |  |  | PC | PC | 2023-12-11 | 2023-12-15 |  |  | PC | PC | PC |  |  |  | PC | 2023-12-16 | 2023-12-16 |  |  |  | 2023-09-04
X348814E20 | X34881420 | X34 | 8814 | 20 | PMO3 | E |  |  | 2023-09-12 | 2023-11-16 |  | 2023-11-09 | 2023-11-16 | 2023-11-09 | 2023-11-16 | 2023-11-09 | 2023-11-16 | X348814H00 | 15/12/2023 + Livraison | PC | 2023-12-12 |  |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-15 | PC | PC |  |  | FR | FR | FR |  |  |  | PC | 2023-11-15 | 2023-11-16 |  |  |  | 2023-11-23
[20 empty] | 2023-10-15 | [6 empty] | 2023-10-16
[20 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-10
[20 empty] | 2023-10-17 | [6 empty] | 2023-10-27
[20 empty] | 2023-10-18 | [6 empty] | 2023-10-28
[20 empty] | 2023-10-19 | [6 empty] | 2023-10-29
[20 empty] | 2023-10-20 | [6 empty] | 2023-10-30
[20 empty] | 2023-10-21 | [6 empty] | 2023-10-20
[20 empty] | 2023-10-22 | [6 empty] | 2023-11-01
[20 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-11-02
[20 empty] | 2023-10-24 | [6 empty] | 2023-11-03
[20 empty] | 2023-10-25 | [6 empty] | 2023-11-04
[20 empty] | 2023-10-26 | [6 empty] | 2023-10-20
[20 empty] | 2023-10-27 | [6 empty] | 2023-11-06
[20 empty] | 2023-10-28 | [6 empty] | 2023-11-07
Formulas:
Marge = IF([FP S 50]="","",IF([Indice]="00",IF([FP S 50]=[F tard],0,IF([FP S 50]>[F tard],NETWORKDAYS([FP S 50],[F tard],#REF!)+1,NETWORKDAYS([FP S 50],[F tard],#REF!)-1)),""))